| Номер Контракта: AK3-1(w) Номер займа: 4694-RU | «29» августа 2007 года |
| --- | --- |

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Уважаемые господа!

- Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и Развития для реализации Проекта  «Экономическое развитие Санкт-Петербурга» и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении которого направляется настоящее приглашение к участию в торгах.

- Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», настоящим приглашает вас подать предложения на выполнение следующих работ:

Реставрация входных дверей (далее по тексту – Объект).

- Для оказания Вам помощи в подготовке конкурсного предложения мы прилагаем Архитектурно-реставрационное задание (Раздел 3), Техническое задание (Раздел 4), Ведомость объемов работ (Раздел 5), а также Форму Конкурсного предложения (Раздел 6) и Формы квалификационных сведений (Раздел 8).

- Конкурсные предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены и поданы по нижеследующим адресам:

Предложения могут также быть поданы по факсу или электронной почте.

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»

191023, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56

Телефон: +7 (812) 571-63-49

Факс: +7 (812) 314-25-01

e-mail: komedia@fromru.com

Контактное лицо: Казаков Евгений Евгеньевич

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

190000,  Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.76, офис 249

Телефон/Факс: +7 (812) 312-26-61; +7 (812) 570-35-50

e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru

Контактные лица: Нефедьева Мария Евгеньевна, Рыбко Татьяна Александровна

- Срок действия Вашего конкурсного предложения должен составлять сорок пять (45) дней с даты крайнего срока подачи Предложения, указанного в п.10 настоящего Приглашения.

- Подрядчик, отозвавший свое конкурсное предложение в течение срока его действия и/или отказавшийся от выполнения обязательств в случае присуждения ему контракта, исключается из перечня подрядчиков по данному проекту на два года.

- Для Вашего сведения и руководства прилагаются Инструкции по подготовке конкурсных предложений (Раздел 1) и Условия Контракта (Раздел 2).

- Подрядчики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с компанией (а также ее филиалами), которая была нанята Покупателем для предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов, использующихся в процессе закупок работ по данному Контракту.

- Оплата будет производиться в соответствии с Ведомостью объемов работ (Раздел 5) и условиями Контракта.

- Конкурсное предложение должно быть подано не позднее «11» сентября 2007 года. Любые Предложения, полученные Покупателем после указанного времени, не будут приняты к рассмотрению.

- Дополнительную информацию можно получить:

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»

191023, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56

Телефон: +7 (812) 571-63-49

Факс: +7 (812) 314-25-01

e-mail: komedia@fromru.com

Контактное лицо: Казаков Евгений Евгеньевич

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП)

190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 249

Телефон/Факс: +7 (812) 570-35-50, +7 (812) 312-26-61

e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru

Контактные лица: Нефедьева Мария Евгеньевна, Рыбко Татьяна Александровна

- Просим подтвердить по указанным выше номерам факса или электронной почте  получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли Вы подавать конкурсное предложение.

С уважением,

Директор

Санкт-Петербургского государственного

учреждения культуры

«Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»                                      Семенова Л.А.

м.п.

РАЗДЕЛ 1 -  ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Состав и объем работ: Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»  (далее по тексту - Работодатель) приглашает к подаче конкурсных предложений на создание Объекта согласно Условиям Контракта (УК). Победитель торгов должен будет завершить создание Объекта к Предполагаемой дате завершения, указанной в УК.

- Правомочность для подачи конкурсных предложений: Наряду с частными и коммерческими подрядчиками, государственные предприятия страны-Работодателя и предприятия страны-Работодателя, более половины капитала которых принадлежит государству, имеют право на участие в торгах при условии, что они также:

(a) являются коммерческими юридическими лицами, отдельными и независимыми от Работодателя, и не входят в состав какого-либо государственного ведомства;

(b) обладают финансовой самостоятельностью, подтвержденной требованиями их уставов о предоставлении отдельной проверенной аудиторами отчетности и сведений о прибыли на акционерный капитал, о праве делать займы и получать доходы от продажи товаров и услуг; а также

(c) не являются органом, зависимым от Правительства.

Каждый участник может подать только одно конкурсное предложение, либо самостоятельно, либо в качестве партнера в консорциуме. В случае, если Участник подает более одного конкурсного предложения или участвует в нескольких предложениях (за исключением субподрядчиков), все предложения с участием Участника отклоняются Работодателем. Партнеры по Консорциуму несут солидарную и индивидуальную ответственность за исполнение Контракта.

- Квалификация Участника:  Чтобы претендовать на получение Контракта, участник должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

(a) должен иметь опыт работы за последние 3 года по двум или более контрактам, аналогичным по характеру и степени сложности работ тому, на который распространяется настоящее Приглашение. Опыт работы в аналогичных проектах должен быть подтвержден не менее чем 2 (двумя) положительными отзывами клиентов. Участник должен иметь все требуемые в соответствии с законодательством РФ действующие лицензии для выполнения всего комплекса работ.

Сведения по опыту работ должны быть представлены Участниками в соответствии с Формами квалификационных сведений (Раздел 8).

(b) должен представить Работодателю доказательство наличия финансовых ресурсов для успешного завершения работ, т.е. письмо, подтверждающее наличие финансовых ресурсов.

Участник не должен иметь убытки за 2005 и 2006 гг.

Участник торгов должен предоставить Копии годовых балансов (Форма №1)  и  Отчета о прибылях и убытках (формы №2) за 2005, 2006 гг. с отметкой налоговой инспекции.

(с) среднегодовой   объем  работ  в  2005   и  2006 гг.   должен   составлять  не менее 9 млн. руб.

- Посещение участка: Участнику, на его собственную ответственность, за его счет и на его риск, рекомендуется посетить и осмотреть Участок и прилегающую территорию, а также получить под свою ответственность и на свой страх и риск все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсного предложения и заключения контракта на создание Объекта.

- Содержание документов конкурсных торгов: В комплект документов конкурсных торгов входят документы, перечисленные ниже:

Приглашение к участию в торгах

Раздел 1	Инструкции по подготовке конкурсных предложений

Раздел 2	Условия Контракта

Раздел 3	Архитектурно-реставрационное задание (АРЗ)

Раздел 4	Техническое задание

Раздел 5	 Ведомость объемов работ

Раздел 6	Форма Конкурсного предложения

Раздел 7	Форма Соглашения к контракту

Раздел 8	Формы квалификационных сведений

- Документы, составляющие Конкурсное предложение: Конкурсное предложение, представленное Участником, должно состоять из следующих документов:

- Заполненная форма Конкурсного предложения (согласно прилагаемому образцу)

(ii)	Заполненная Ведомость объемов работ (желательно представить в электронном виде в формате Microsoft Excel)

(iii)	Заполненные формы квалификационных сведений

- Цена Конкурсного предложения: Контракт заключается на весь объем работ согласно Пункту 2 Приглашения, и его стоимость определяется на основе Ведомости объемов работ. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ, описанным в Архитектурно-реставрационном задании и Техническом задании, перечисленным в Ведомости объемов работ в российских рублях. Те работы, цены и расценки, по которым не указаны Участником, не подлежат оплате Работодателем после их выполнения.  Считается, что они включены в расценки по другим категориям работ в Ведомости объемов работ. Все пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком согласно условиям Контракта или по любой иной причине по данным на дату за пятнадцать (15) календарных дней до окончательного срока подачи Конкурсных предложений, следует включить в расценки, стоимость по видам работ и общую стоимость Конкурсного предложения, представляемого Участником. Расценки и стоимость, указанные Участником, являются фиксированными на период исполнения Контракта и не подлежат корректировке ни по какой причине.

- Срок действия Конкурсного предложения:  Конкурсное предложение остается в силе в течение сорока пяти (45) календарных дней, считая с даты окончания срока приема Конкурсных предложений, указанной в Пункте 11. В исключительных случаях Работодатель может попросить участников дополнительно продлить срок действия конкурсных предложений на определенный период.  Просьба и ответы на нее совершаются в письменном виде или по факсу.  Участник может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсного предложения; в этом случае он имеет право на отзыв своего Конкурсного предложения без применения каких-либо санкций. Участник, согласившийся продлить срок своего предложения, не имеет права и не обязан вносить никаких других изменения в  Конкурсное предложение.

- Язык Конкурсных предложений: Все документы, относящиеся к Конкурсному предложению и контракту, должны быть составлены на русском языке.

- Подготовка  Конкурсного  предложения: Участник готовит один комплект  документов, входящих в состав Конкурсного предложения согласно Пункту 6.  Конкурсные предложения должны быть доставлены контактному лицу по вышеуказанному адресу (Пункт 4 Приглашения к участию в торгах) на бумажном носителе, по электронной почте или по факсу.

- Место и окончание срока приема Конкурсных предложений: Конкурсные предложения должны быть доставлены не позднее «11»  сентября 2007 года по адресам, указанным в Пункте 4 Приглашения к участию в торгах. Конкурсное предложение, полученное после окончания срока приема Конкурсных предложений, указанного в настоящем пункте, не будет принято к рассмотрению.

- Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв: Не допускается внесение изменений в Конкурсные предложения после окончания срока приема Конкурсных предложений, указанного в Пункте 11. Отзыв Конкурсного предложения в период между окончанием срока приема Конкурсных предложений и датой прекращения срока действия Конкурсного предложения повлечет за собой исключение Участника из перечня подрядчиков по данному проекту на два года.

- Конфиденциальность процедуры: Данные, касающиеся изучения, разъяснения, оценки и сравнения конкурсных предложений, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов.

- Оценка и сравнение Конкурсных предложений: Работодатель присуждает Контракт Участнику, предложение которого признано по существу отвечающим требованиям документов конкурсных торгов и который предложил Наименьшую Оценочную Стоимость Предложения.

Конкурсное предложение отвечает требованиям по существу, если в нем соблюдены все условия, положения и спецификации документов конкурсных торгов без существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения или оговорки, которые: (а) оказывают существенное влияние на объем, качество или выполнение работ; (б) существенным образом, в нарушение документов конкурсных торгов, ограничивают права Работодателя или обязательства участника по Контракту; (в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших отвечающие по существу требованиям предложения.

При оценке Конкурсных предложений Работодатель определяет оценочную стоимость каждого Конкурсного предложения, корректируя цены предложения путем исправления каких-либо возможных арифметических ошибок следующим образом:

(a) если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и прописью, следует руководствоваться величиной, которая выражена прописью;

(b) если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения ее на количество единиц, следует руководствоваться единичной расценкой

(c) если Участник не принимает исправленной стоимости предложения, его предложение отклоняется.

- Право Работодателя принять любое Конкурсное предложение и отклонить любое или все Конкурсные предложения: Работодатель оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, а также отклонить все конкурсные предложения и аннулировать процесс торгов в любой момент до присуждения Контракта, не неся при этом никаких обязательств перед участником или участниками и не будучи обязанным информировать участника или участников о причинах таких действий Работодателя.

- Уведомление о присуждении Контракта и подписание Контракта: До истечения срока действия конкурсного предложения Работодатель уведомляет победителя торгов по почте или факсу с письменным подтверждением, что его предложение принимается. В этом письме указывается стоимость Контракта, которую Работодатель обязуется уплатить Подрядчику за создание Объекта Подрядчиком в соответствии с Контрактом.

- Авансовый платеж: По просьбе Подрядчика, Работодатель рассматривает предоставление Авансового платежа в соответствии с Пунктом 15 Условий Контракта.

РАЗДЕЛ 2 – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (УК)

- Определения: Жирным шрифтом выделены определяемые понятия.

- Ведомость объемов работ означает заполненную Ведомость Объемов Работ, содержащую объем каждого вида работ по оценке Работодателя с указанием стоимости, которая является частью конкурсного предложения.

- Дата завершения есть дата завершения Объекта, утвержденная Работодателем.

- Контракт есть Контракт между Работодателем, Плательщиком и Подрядчиком на создание Объекта в соответствии с Техническим заданием или другими разделами Контракта. Наименование и идентификационный номер Контракта указаны в Приглашении к участию в торгах.

- Подрядчик есть лицо или организация, Конкурсное предложение которого на создание Объекта принято Работодателем.

- Конкурсное Предложение Подрядчика есть заполненный документ для торгов, представленный Подрядчиком  Работодателю.

- Стоимость Контракта есть сумма, указанная в Письме о принятии Конкурсного предложения, с последующими корректировками в соответствии с положениями Контракта.

- Дни есть календарные дни; месяцы есть календарные месяцы.

- Дефект есть любая часть Объекта,  которая не была завершена  в соответствии с условиями Контракта.

- Период ответственности за Дефекты (гарантийный период) есть период продолжительностью один год, считая с Даты завершения.

- Оборудование есть механизмы и транспортные средства Подрядчика, временно доставляемые на Участок для создания Объекта.

- Материалы есть все ресурсы, включая расходные материалы, используемые Подрядчиком при создании Объекта.

- Руководитель проекта есть лицо, назначаемое Работодателем, отвечающее за осуществление надзора за созданием Объекта и ведением дел по Контракту. Руководитель проекта – Директор СПб ГУК «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова», Семенова Лилия Анатольевна.

- Предполагаемая дата завершения есть дата, к которой Подрядчик должен завершить создание Объекта. Предполагаемая дата завершения - по окончании десяти (10) недель с Даты начала. Предполагаемая дата завершения может пересматриваться только Работодателем путем принятия решения о продлении срока или указания об ускорении.

- Техническое задание означает спецификацию Объекта, включенную в Контракт, и любые изменения или дополнения к ней, сделанные или утвержденные Работодателем.

- Участок: здание СПб ГУК «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова», г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56, Лит. А3

- Дата начала в течение трех дней после подписания Контракта. Это самая поздняя дата, когда Подрядчик должен начать создание Объекта.

- Отклонение есть указание, данное Работодателем, которое ведет к изменению состава и объема первоначальных требований к Работам.

- Объект означает то, что Подрядчик должен по Контракту создать (данное определение не распространяется на Раздел 3 «Архитектурно-реставрационное задание (АРЗ)»).

- Плательщик есть организация, осуществляющая санкционирование платежей и платежи по Контракту.

- Язык и право. Контракт составляется на русском языке.  Контракт регулируется законодательством  Российской Федерации.

- Обмен  информацией. Обмен информацией между сторонами, указанными в настоящих Условиях, считается действительным только если он осуществляется в письменном виде. Уведомление вступает в силу лишь с момента доставки.

- Риски Подрядчика. С Даты начала до момента истечения периода ответственности за дефекты, риски, увечья, смерти людей, а также утраты или ущерба имуществу и примыкающей недвижимости (в частности, но без ограничения, Объекта, материалов и оборудования) являются рисками Подрядчика.

- Завершение Объекта к Дате завершения. Подрядчик приступает к созданию Объекта в Дату начала и выполняет Работы в соответствии с графиком производства работ, представленным Подрядчиком, с корректировками, утвержденными Руководителем проекта, и завершает их к Предполагаемой дате завершения.

- Безопасность. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ на Участке.

- Продление Даты завершения. Руководитель проекта продлевает дату завершения в случае выпуска Отклонения, которое делает невозможным обеспечение Завершения к Предполагаемой дате завершения без принятия Подрядчиком шагов по ускорению  оставшихся работ, что может привести к дополнительным издержкам для Подрядчика.

- Отсрочки по указанию Руководителя проекта. Руководитель проекта может дать указание Подрядчику о задержке начала или хода любого вида работ в рамках Объекта. Отсрочки или приостановка работ Руководителем проекта, ведущие к увеличению затрат Подрядчика, подлежат соразмерным корректировкам цен со стороны Работодателя и Плательщика.

- Дефекты. Руководитель проекта извещает Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты, который начинается по Завершении работ по Контракту. Период ответственности за дефекты продлевается на такой срок, в течение которого Дефекты остаются неустраненными. При каждом уведомлении о Дефекте Подрядчик устраняет заявленный Дефект в течение срока, указанного в уведомлении Руководителя проекта. Если Подрядчик не устранил Дефект в течение срока, указанного в уведомлении, Руководитель проекта производит оценку стоимости устранения Дефекта, а Подрядчик  выплачивает эту сумму или Плательщик возмещает эти суммы путем удержания из сумм, причитающихся Подрядчику.

- Программа. В течение семи (7) дней после письменного уведомления о принятии Конкурсного предложения Подрядчик представляет Руководителю проекта на утверждение Программу, где излагаются общие методы, схемы, порядок и сроки выполнения работ по созданию Объекта. Утверждение Программы Руководителем Проекта не меняет обязательств Подрядчика. Подрядчик может пересмотреть Программу и вновь представить ее Руководителю Проекта в любой момент. В пересмотренной Программе должно быть показано влияние Отклонений.

- Изменения объемов. Подрядчик выполняет все работы и завершает их в соответствии с объемом работ, указанным в Контракте, в рамках цен согласно Ведомости объемов работ, не подлежащих каким-либо изменениям.

- Платежный сертификат. Руководитель проекта проверяет выполненную Подрядчиком работу и сертификатом подтверждает сумму, причитающуюся к выплате Подрядчику. Стоимость выполненных работ включает в себя стоимость завершенных объемов по видам работ согласно Ведомости объемов работ.

- Платежи.  Подрядчик ежемесячно представляет Руководителю Проекта отчеты об оценке стоимости выполненных работ. Руководитель проекта осуществляет проверку ежемесячных отчетов Подрядчика. Платежи корректируются с учетом вычетов в счет погашения авансового платежа. Плательщик осуществляет проверку обоснованности сертификата, санкционирует платеж и выплачивает Подрядчику суммы, заверенные сертификатом Руководителя Проекта, в течение 30 (тридцати) дней после даты санкционирования платежа.

Если Плательщик совершает платеж с опозданием,  Подрядчик имеет право на получение процента по задержанным платежам вместе со следующим платежом. Процент рассчитывается начиная с даты, к которой должен был быть сделан платеж, и кончая датой, когда этот платеж совершается, по ставке, которая превалирует в местных банках в отношении кредитов на строительство.

- Налоги. Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Авансовый платеж. Плательщик выплачивает аванс Подрядчику в сумме до десяти (10) процентов от стоимости Контракта. Авансовый платеж погашается путем удержания десяти (10) процентов из каждого платежа, причитающегося Подрядчику.

- Завершение и сдача-приемка. Подрядчик обращается к Руководителю проекта с просьбой  выдать сертификат завершения Объекта, и Руководитель Проекта выдает сертификат, после того как работы завершены удовлетворительным образом. Работодатель принимает участок в течение семи (7) дней после выдачи Руководителем Проекта сертификата завершения Объекта.

- Окончательный счет. До истечения Периода Ответственности за Дефекты Подрядчик представляет Руководителю Проекта подробный счет на общую сумму, которая, по мнению Подрядчика, подлежит оплате по Контракту. Руководитель Проекта заверяет платеж, причитающийся Подрядчику, в течение пятнадцати (15) дней после получения счета Подрядчика, если он точен и верен. В противном случае Руководитель Проекта в течение пятнадцати (15) дней выдает перечень необходимых исправлений или изменений с указанием их характера. Если при повторном представлении Окончательный Счет по-прежнему является неудовлетворительным, Руководитель Проекта принимает решение о причитающейся Подрядчику сумме и выдает платежный сертификат.

- Расторжение. Работодатель, Плательщик или Подрядчик могут расторгнуть Контракт в случае существенного нарушения Контракта другой стороной. Существенные нарушения Контракта включают следующие случаи, но не ограничиваются ими:

(a) Подрядчик прекращает работы на десять (10) дней, при этом прекращение работ не санкционировано Руководителем Проекта;

(b) санкционированный платеж не совершается Плательщиком в пользу Подрядчика в течение тридцати (30) дней со дня выдачи сертификата Руководителем Проекта;

(c) Руководитель Проекта уведомляет, что Подрядчик не устранил какой-либо Дефект в течение двадцати одного (21) дня в соответствии с решением Руководителя проекта; и

(d) Подрядчик задержал завершение Объекта на тридцать (30) дней.

Вне зависимости от вышеизложенного, Работодатель и Плательщик могут расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика за тридцать дней. Если Контракт расторгается, Подрядчик прекращает работы немедленно, обеспечивает сохранность и безопасность Участка и покидает Участок в течение пятнадцати (15) дней после окончания периода согласно уведомлению.

- Форс-мажорные обстоятельства: Любая из сторон имеет право расторгнуть Контракт, направив другой стороне уведомление за тридцать (30) дней, в связи с событиями, неподвластными контролю этой стороны, такими как войны и стихийные бедствия, например, землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

- Платеж после расторжения. Если Контракт расторгается по причине существенного нарушения Контракта Подрядчиком, Руководитель Проекта выдает сертификат на сумму выполненных работ и уже заказанных материалов за вычетом  полученных авансовых платежей по состоянию на дату выдачи сертификата. Если общая сумма, причитающаяся Работодателю, превышает сумму любого платежа, причитающегося Подрядчику, разница представляет собой долг, подлежащий уплате Подрядчиком в пользу Работодателя.

- Собственность. Всеми материалами и строительным оборудованием на Участке, временными объектами и Объектом распоряжается Работодатель в соответствии с установленными полномочиями, если Контракт расторгается по причине невыполнения обязательств Подрядчиком.

- Урегулирование споров. Работодатель, Плательщик и Подрядчик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон в процессе прямых переговоров, все разногласия или споры, возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.  В случае дальнейших разногласий каждая сторона может передать вопрос на рассмотрение   Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## РАЗДЕЛ 3 – АРХИТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ

В Разделе 3 под Объектом понимается здание, расположенное по адресу:

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56.

РАЗДЕЛ 4 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Исходная информация

Местонахождение: г. Санкт-Петербург, Невский проспект д.56, Лит. А3.

Заказчик: СПб ГУК «Академический театр Комедии им. Н.П.Акимова».

Категория охраны: Памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Предмет работ

Реставрация входных дверей

Общее техническое состояние:

Техническое состояние дверных блоков и тамбура служебного входа неудовлетворительное. На поверхности дверей: имеются сколы древесины и отверстия, на нижней части наружных дверей утрачено лаковое покрытие, требуется ремонт дверных ручек, коробка внутренних дверей и наличники тамбура перекошены.

2. Цели задания

Реставрация входных дубовых дверей служебного входа выполняется с целью устранения перекоса коробки входных дверей, устранения деформации перемычки над входными дверями, устранения проседания пола в зоне входа, устранения деформации плит мостовой ул. Малая Садовая и улучшения архитектурного облика здания.

3. Основные требования к объемам работ

Выполнить реставрацию дубовых дверных полотен, панелей и наличников тамбура, выполнить вычинку негодных участков, заделку отверстий, мастиковку трещинок. Разобрать внутренний дверной блок с наличниками, после реставрации дверей и панелей выправить геометрию дверного блока и тамбура. Выполнить ремонт дверных ручек и петель с воссозданием утраченных элементов. Двери, панели и наличники после реставрации покрыть бесцветным матовым, атмосферостойким лаком за два раза. Выполнить ремонт пола тамбура, воссоздав керамическое покрытие. Реставрацию дверей и панелей проводить в условиях мастерских.

Работы выполнять в соответствии с проектной документацией, согласованной в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), Архитектурно-реставрационным заданием (АРЗ), ведомостью объемов работ.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

4. Отчеты и график выполнения работ

Работы, указанные в Техническом задании должны быть выполнены в течение 10 недель с момента заключения контракта на выполнение работ.

Работы производить под наблюдением архитектурного и технического надзора с ведением специального журнала и выполнением трехстадийной фотофиксации до начала, во время и после окончания работ.

Выполненные работы сдать комиссии с участием представителя КГИОП.

5. Требования к качеству работ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил (СНиП), экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектным спецификациям, должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Гарантия качества на выполненные работы – 2 года с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6. Особые условия

При производстве работ учитывать, что объект находится в действующем театре.

Контактное лицо от Заказчика:

Казаков Евгений Евгеньевич, заместитель директора по эксплуатации здания и оборудования тел./факс (812) 314-25-01, (812) 910-16-26.

РАЗДЕЛ 5 – Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6)=(4)х(5) |
|  | Общие затраты. Согласование проектной документации в КГИОП | комплект | 1 |  |  |
|  | Реставрация дубовых дверных полотен по старым образцам: сложных | кв.м | 30 |  |  |
|  | Пригонка и навеска отреставрированных дверных полотен: двупольных | проем | 4 |  |  |
|  | Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента более 2,0 м; площадь сечения балки более 2,0 кв.дм. | 1 место | 2 |  |  |
|  | Снятие коробок в каменных стенах с разборкой кладки | 1 коробка | 4 |  |  |
|  | Снятие деревянных полотен с петель | 1 полотно | 4 |  |  |
|  | Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичем, метлахской плиткой, глубиной вырубки до 50 см. | 1 зондаж | 1 |  |  |
|  | Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро стандартным кирпичем | кв.м | 4 |  |  |
|  | Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания, категория сложности:1 | кв.м | 20 |  |  |
|  | Устройство неинвентарных лесов на фасаде | кв.м | 1 |  |  |
|  | Разборка неинвентарных лесов на фасаде | кв.м | 1 |  |  |
|  | Устройство неинвентарных лесов в помещениях | куб.м | 1 |  |  |
|  | Разборка неинвентарных лесов в помещениях | куб.м | 1 |  |  |
|  | Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом; категория сложности резбы:ОС | 100 кв.дм | 10 |  |  |
|  | Расчистка оштукатуренной поверхности от различных покрасок; масляных, профилированных | кв.м | 1 |  |  |
|  | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: тяги, потолки | 10 кв.м | 2 |  |  |
|  | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны | 10 кв.м | 4 |  |  |
|  | Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки | кв.м | 1 |  |  |
|  | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям стен | 100 кв.м | 1 |  |  |
|  | Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям потолков | 100 кв.м | 1 |  |  |
|  | Замена негодной драни с применением изоляционного материала на стенах | 10 кв.м | 1 |  |  |
|  | Замена негодной драни с применением изоляционного материала на потолках | 10 кв.м | 1 |  |  |
|  | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных стен | кв.м | 1 |  |  |
|  | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности криволинейных стен | кв.м | 1 |  |  |
|  | Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности потолков | кв.м | 1 |  |  |
|  | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности прямолинейных стен | кв.м | 1 |  |  |
|  | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности потолков | кв.м | 1 |  |  |
|  | Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности потолков | кв.м | 1 |  |  |
|  | Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности потолков | кв.м | 1 |  |  |
|  | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичной поверхности гладких стен | кв.м | 1 |  |  |
|  | Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (известковым) раствором стены | кв.м | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: руб. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 6 – ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

______________________ [дата]

Кому	: Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова»

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56

Мы предлагаем выполнить _________________________ [наименование и идентификационный номер Контракта] в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Конкурсному Предложению, за Стоимость Контракта в размере ______________________ [сумма цифрами и прописью] (__________________________) [наименование валюты] (______________).

Мы предлагаем завершить Объект, указанный в Контракте, в течение ____________ (прописью и цифрами) _________ календарных дней от Даты начала.

Настоящее Конкурсное Предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или любое предложение, полученное Вами.

Настоящим мы подтверждаем, что данное Конкурсное предложение соответствует требованиям относительно Срока действия, предусмотренным документами конкурсных торгов.

Подпись уполномоченного лица:			____________________________________

Фамилия и должность подписавшего лица	____________________________________

____________________________________

Наименование Подрядчика:_______________________________________

Адрес:	         			_______________________________________

_______________________________________

Номер телефона:         	___________________

Номер факса: ___________________

e-mail:

РАЗДЕЛ 7 - ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ К КОНТРАКТУ

СОГЛАШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург					          		    «___» __________ 2007 г.

Настоящее Соглашение заключено между

Санкт-Петербургским государственным учреждением культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова», находящемся по адресу: 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56 (далее по тексту "Работодатель"),

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу:  190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 76, офис 239  (далее по тексту "Плательщик")

и  (Подрядчиком),  находящимся по адресу  (далее по тексту "Подрядчик").

В связи с тем, что Работодатель желает, чтобы Подрядчик выполнил Контракт AK3-1(w) «Реставрация входных дверей» (далее по тексту "Объект"), и Работодатель принял Конкурсное Предложение Подрядчика на создание такого Объекта и устранение любых дефектов в них.

Настоящее Соглашение свидетельствует о нижеследующем:

1.	В настоящем Соглашении слова и выражения имеют то же самое значение, что и в "Условиях Контракта", упоминаемых далее, которые являются частью Соглашения, интерпретируются и толкуются как таковые.

2.	С учетом платежей, которые Плательщик произведет Подрядчику в соответствии с вышеизложенным, Подрядчик настоящим договаривается с Работодателем о создании Объекта и устранении любых дефектов в нем в полном соответствии с положениями Контракта.

3.	Плательщик настоящим обязуется выплатить Подрядчику за создание Объекта, а также устранение любых дефектов в нем Стоимость Контракта в размере (сумма цифрами и прописью), в т.ч. НДС в размере  (сумма цифрами и прописью), или любые суммы, которые могут причитаться к уплате по положениям Контракта в те сроки и тем образом, которые предписаны Контрактом.

4. 	Настоящий Контракт состоит из следующих документов, являющихся его неотъемлемой частью:

- Соглашение

- Условия Контракта

- Форма конкурсного предложения

- Ведомость объемов работ

- Архитектурно-реставрационное задание

- Техническое задание

В свидетельство чего стороны заключили настоящее Соглашение в день, месяц и год, указанные выше.

Реквизиты и подписи Сторон

| Работодатель: | Плательщик: | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова» 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 56 ИНН 7808030376 КПП 782501001 р/с 40201810100000000024 л/с 0170021, БИК 044030001 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу | Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.76, офис 239 ИНН 7826679830 КПП 783801001 ОКОНХ 98400 ОКПО 45554598 МФО (БИК) 044030733 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. С. Петербурге Для специального счета: р/с 40703810200000001575 к/с 30101810200000000733 Для счета софинансирования: р/с 40703810907000401575 к/с 30101810200000000733 |  |
| От Работодателя: | От Плательщика: | От Подрядчика: |
| Директор | Генеральный директор | Генеральный директор |
| __________________ Семенова Л.А. М.П. | _____________________ Васильев А.А. М.П. | ____________________ М.П. |

РАЗДЕЛ 8 – ФОРМЫ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ

1. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в течение последних трех лет. Стоимость указывается в рублях. Также привести данные о ведущихся или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах, указав предполагаемые сроки завершения.

| Наименование проекта и страны | Наименование Работодателя (клиента) и фамилия лица, с которым можно связаться | Тип работ и год завершения | Стоимость контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| __________ __________ __________ __________ __________ __________ [и т.д.] | ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ | ________________ ________ ________ ________ ________ | ____________ ____________ ____________ |

| 2. Общий объем работ: | 2005 г. __________________________________________ (цифрами и прописью) 2006 г. __________________________________________ (цифрами и прописью) |
| --- | --- |

| М.П. | Подпись уполномоченного лица |
| --- | --- |